## Standard nazewnictwa
Standard nazewnictwa kontenerów informacji (ISO 19650, konwencja siedmiu pól)
Pola rozdzielamy myślnikiem. Kolejność jest stała. Statusu i rewizji nie wpisujemy do nazwy, dopóki plik jest w CDE.
Pole | Długość | Co wpisać | Przykład: małe biuro bez CDE | Przykład: biuro z CDE | Przykład: projekt publiczny
1. Projekt | 2-6 znaków | Kod inwestycji, nadany raz przez zamawiającego lub lidera | OS22 | OS22 | ZAM-24
2. Originator | 3-6 znaków | Kod organizacji, która wytworzyła informację | BIP | BIP | MOST
3. Bryła lub system | 2 znaki | Podział przestrzenny albo systemowy; ZZ = wszystkie, XX = brak | B1 | B1 | ZZ
4. Poziom lub lokalizacja | 2 znaki | Kondygnacja lub lokalizacja; 00 = parter, ZZ = wiele, XX = brak | 01 | 01 | ZZ
5. Typ | 2 znaki | Rodzaj kontenera (DR rysunek, M3 model, SP specyfikacja) | DR | M3 | DR
6. Dyscyplina | 1-2 znaki | Branża autora (P sanitarne, H wentylacja, S konstrukcja) | P | S | H
7. Numer | 4-6 cyfr | Numer sekwencyjny, unikalny w obrębie pozostałych pól | 0142 | 0007 | 0311
Przykład złożony |  | OS22-BIP-B1-01-DR-P-0142 | OS22-BIP-B1-01-M3-S-0007 | ZAM-24-ZZ-ZZ-DR-H-0311

## Kody
Kod typu | Znaczenie | Kod dyscypliny | Znaczenie
DR | rysunek | A | architekt
M3 | model 3D | S | konstruktor
M2 | model 2D | M | mechanika
CM | model zbiorczy | E | elektryka
SP | specyfikacja | P | instalacje sanitarne
RP | raport | H | ogrzewanie i wentylacja
SH | zestawienie | K | zamawiający
CA | obliczenia | W | wykonawca
BQ | przedmiar | Z | opracowania ogólne
CO | korespondencja
MI | notatka ze spotkania
RI | zapytanie do projektanta
SU | inwentaryzacja
VS | wizualizacja

## Statusy i rewizje
Statusy, rewizje i przejścia
Status | Znaczenie | Stan w CDE
S0 | praca w toku, wewnątrz zespołu autora | WIP
S1 | nadaje się do koordynacji międzybranżowej | Shared
S2 | nadaje się do informacji i jako odniesienie | Shared
S3 | nadaje się do przeglądu i komentarzy | Shared
S4 | nadaje się do przeglądu i zatwierdzenia | Shared
S5 | nadaje się do przeglądu i akceptacji | Shared
A1, A2... | zatwierdzone lub przyjęte, wydanie umowne | Published
B1, B2... | częściowe zatwierdzenie z uwagami | Published
CR | dokument powykonawczy do eksploatacji | Published
Rewizje
P01, P02... | rewizje wstępne, nieumowne
C01, C02... | rewizje umowne, formalnie wydane
P01.01 | numeracja podrzędna pracy w toku (WIP)
Zasada | każda zmiana treści = nowa rewizja; każda zmiana przeznaczenia = nowy status

## Drzewo CDE
Przykładowe drzewo folderów CDE
Ścieżka
CDE-projektu/
01_WIP/
A_architektura/
S_konstrukcja/
P_instalacje-sanitarne/
02_Shared/
koordynacja/
03_Published/
wydania-umowne/
04_Archive/
wydania-zamkniete/
05_Korespondencja/

## Checklista
Checklista wdrożenia: 12 punktów w kolejności
Nr | Punkt | Zrobione (wpisz x) | Uwagi
1 | Wypisz 20 najczęstszych typów plików, które wychodzą z biura.
2 | Ustal kod projektu i kody organizacji (originator).
3 | Ustal podział na bryły lub systemy, z kodami ZZ i XX.
4 | Ustal listę kondygnacji i listę dyscyplin.
5 | Zbuduj standard nazw na jednej stronie, z pełnym przykładem.
6 | Wpisz w standardzie, kto jest jego właścicielem.
7 | Zbuduj drzewo folderów CDE z czterema stanami informacji.
8 | Opisz, kto ma prawo przenosić pliki między stanami.
9 | Wybierz 6 kodów statusów, których będziesz używać, i opisz przejścia.
10 | Ustal zasadę rewizji: P dla wstępnych, C dla umownych.
11 | Przeprowadź 45-minutowe szkolenie na plikach zespołu.
12 | Skontroluj 10 losowych plików z ostatniego miesiąca i popraw standard.