## Rejestr decyzji
Nr decyzji | Data | Spotkanie | Opis decyzji | Wpływ na model | Zgłasza | Decyduje | Status | Termin wdrożenia | Powiązane RFI | Uwagi
D-001 | 2026-10-30 | K-07 | Kanały wentylacji na poziomie 2 przeniesione pod strop, 40 cm poniżej belki | Zmiana trasy wentylacji w strefie B, aktualizacja modelu MEP | M. Nowak | A. Wiśniewska | W toku | 2026-11-06 | RFI-012 | przykład, usuń
D-002 | 2026-10-30 | K-07 | Prowadzenie kanalizacji w szachcie przy osi 7, rezygnacja z przejścia przez ścianę ogniową | Brak zmian w modelu architektury, zmiana w instalacjach | P. Zieliński | A. Wiśniewska | Wdrożona | 2026-11-04 |  | przykład, usuń

## Checklista RFI
Nr RFI | Data zgłoszenia | Temat | Pytanie | Czego dotyczy (model, strefa) | Priorytet | Zgłasza | Adresat | Termin odpowiedzi | Status | Odpowiedź | Data zamknięcia
RFI-012 | 2026-10-28 | Przejście kanału przez ścianę ogniową | Czy dopuszczalne jest przejście kanału 800x400 przez ścianę REI 120 bez klapy ppoż. w strefie B? | Wentylacja, strefa B, poziom 2 | 1 | M. Nowak | Architekt prowadzący | 2026-11-05 | Otwarte
RFI-013 | 2026-10-29 | Poziom posadzki w pomieszczeniu technicznym | Jaki jest poziom wykończonej posadzki w pomieszczeniu technicznym na poziomie -1? | Architektura, poziom -1 | 2 | K. Lewandowska | Architekt prowadzący | 2026-11-03 | Zamknięte | Posadzka na -0,05 względem poziomu 0 | 2026-11-02